
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на территории Козловского сельсовета реализуется муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (далее Программа), которая утверждена Постановлением администрации № 82 от 18.11.2015г
                      Ожидаемая оценка эффективности Программы

В результате реализации Программы к 2018 году предполагается:

1. Снизить количество пожаров в жилом секторе, на объектах социальной сферы на 20 процентов по отношению к 2014 году;

2. Обеспечить не менее 99 процентов учреждений социальной сферы системами технической защиты объектов;

3. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

4. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

5. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

6. Создание условий для улучшения деятельности ДПД.  
Таблица № 1. Отчет о  ходе выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы

	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Срок выполнения плановый 
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма  «Пожарная безопасность»

	Обеспечение пожарной безопасности
	администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
	в течение  2017г
	в течение  2017г
	Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ДПД Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
	Высокий уровень готовности сил и средств ДПД Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
	

	Страхование жизни и медицинское обследование членов ДПД 
	
	сентябрь 2017г
	сентябрь 2017г
	Улучшение оперативных возможностей ДПД при тушении пожаров и спасании людей на пожарах
	Медицинское обследование членов ДПД
	

	Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»

	Финансовое обеспечение  мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
	в течение  2017г
	в течение  2017г
	Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Козловского сельсовета Барабинского района, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений
	Обновление минирализованных полос
	


	Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения

	администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
	в течение  2017г
	в течение  2017г
	Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
	Поддержание в готовности системы оповещения населения

	


Таблица №2. Отчет о выполнении плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2017 год

	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Наименование целевого индикатора
	Ед. измерения
	Значение целевого индикатора
	Причины отклонения планового значения от фактического

	
	
	
	Отчетный период реализации муниципальной программы
	С начала реализации муниципальной программы
	

	
	
	
	План
	Факт
	% выполнения
	План
	Факт
	% выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2016-2018 годы»



	Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.
- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности.
	Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов 
	%
	50
	50
	100
	50
	50
	100
	

	
	Удельный вес населения, постоянно принимающего участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций 
	%
	51
	51
	100
	51
	51
	100
	

	Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2016-2018 годы»

	Снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период.
	Доля граждан, обученных по действиям в ЧС природного и техногенного характера на территории Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
	%
	35
	35
	100
	35
	35
	100
	

	
	Охват населения, оповещаемого местной системой оповещения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	


Таблица № 3 Отчет ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 2017 год

	Наименование мероприятия
	Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств
	Источники финансирования
	Объем финансирования (тыс. руб.)за отчетный год
	Полученный результат (краткое описание)

	
	
	
	План
	Факт
	Кассовое исполнение, %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2016-2018 гг

	1. Подпрограмма  «Пожарная безопасность»

	1.1. Обеспечение пожарной безопасности
	Всего по мероприятию, в том числе:
	
	
	
	
	Заработная плата за содержание пожарной машины

	
	Заказчик администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	местные бюджеты
	31,0
	23,4
	75
	75
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.2. Страхование жизни и медицинское обследование членов ДПД
	Всего по мероприятию, в том числе:
	
	
	
	
	
	Медицинское обследование членов ДПД

	
	Заказчик администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	местные бюджеты
	б/ф
	б/ф
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»

	2.1. Финансовое обеспечение  мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	Всего по мероприятию, в том числе:
	
	
	
	
	
	Обновление минерализованных полос

	
	Заказчик администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	местные бюджеты
	140,0
	27,0
	19
	19
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	2.2. Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения

	Всего по мероприятию, в том числе:
	
	
	
	
	
	Поддержание в готовности системы оповещения населения

	
	Заказчик администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	местные бюджеты
	б/ф
	б/ф
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	


.
Таблица № 4 Отчет о финансировании муниципальной программы за 2017 год

	Источник финансирования программы
	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
	Примечание

	
	отчетный год
	с начала реализации программы
	

	
	план
	факт
	% выполнения плана
	план (годовой)
	факт
	% выполнения плана
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сумма затрат, 

в том числе:  
	171,0
	50,4
	29,5
	200,2
	101,8
	51
	

	областной бюджет  
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местные бюджеты   
	171,0
	50,4
	29,5
	200,2
	101,8
	51
	

	внебюджетные источники  
	
	
	
	
	
	
	


Таблица № 5 Оценка эффективности реализации программы

	Численное значение интегральной оценки эффективности реализации программы (R)
	Качественная характеристика  программы 

	R >= 0,6 
	эффективная  


